## Sheet1
Product Backlog

Identificador (ID)	Enunciado de la Historia	Estado	Dimension	Prioridad
HU01 - Imagen del Sistema	Como: Usuario del Sistema Quiero: Visualizar que el sistema se identifique con la Programacion Para: Lograr un hambito mas profesional	Planificada	2	1
HU02 - Base de Datos	Como: Empleador Interesado Quiero: Un formulario para poder enviar un mensaje al desarrollador de forma mas directa. Para: Agilizar las opciones de contacto	Planificada	1	3
HU03 - CV	Como: Empleador Interesado Quiero: Un CV linkeado de forma directa. Para: Poder obtener una amplia informacion sobre el programador. Asi volviendose una pagina mas eficiente	Planificada	3	2
HU04 - Habilidades	Como: Empleador Interesado Quiero: Una lista con las habilidades del desarrollador Para: Entender las capacidades del mismo, de una manera mas sencilla.	Planificada	4	4

Sprint Backlog

Identificador (ID)	Enunciado del item de Product Backlog	Tarea				Voluntario	Horas estimadas
HU01 - Imagen del Sistema	Como: Usuario del Sistema Quiero: Visualizar que el sistema se identifique con la Programacion Para: Lograr un hambito mas profesional	1. Estructurar la pagina HTML				Jeremias Gonzalez	3hrs
		2. Darle colores y ordenamiento al esqueleto con el uso de CSS (paleta: verde, negro, blanco)				Jeremias Gonzalez	3hrs
HU02 - Base de Datos	Como: Empleador Interesado Quiero: Un formulario para poder enviar un mensaje al desarrollador de forma mas directa. Para: Agilizar las opciones de contacto	1. Estructurar el form con HTML y darle vida con CSS				Jeremias Gonzalez	1hr
		2. Crear Base de Datos				Jeremias Gonzalez	3hrs
HU03 - CV	Como: Empleador Interesado Quiero: Un CV linkeado de forma directa. Para: Poder obtener una amplia informacion sobre el programador. Asi volviendose una pagina mas eficiente	1. Hacer el CV				Jeremias Gonzalez	2:30hrs
HU04 - Habilidades	Como: Empleador Interesado Quiero: Una lista con las habilidades del desarrollador Para: Entender las capacidades del mismo, de una manera mas sencilla.	1. Estructurar la lista con HTML y darle vida con CSS				Jeremias Gonzalez	1:30hrs